## Feuil1
Level | WBS | Task Description | Assigned To | Duration
0 |  | Gestion de Projet
1 | 1 | Initialisation |  | 12
2 | 1.1 | Rencontre avec le client pour comprendre les besoins |  | 3
3 | 1.1.1 | Préparation de la réunion |  | 2
3 | 1.1.2 | Conduite de la réunion initiale |  | 1
2 | 1.2 | Analyse des besoins |  | 4
3 | 1.2.1 | Analyser les retours des entretiens |  | 2
3 | 1.2.2 | Etablir l'expression des besoins |  | 2
2 | 1.3 | Établissement de la charte projet |  | 5
3 | 1.3.1 | Rédaction de la charte projet |  | 3
3 | 1.3.2 | Revue et approbation de la charte projet par le client |  | 2
1 | 2 | Planification |  | 7
2 | 2.1 | Planification des ressources |  | 4
3 | 2.1.1 | Identification des experts nécessaires |  | 2
3 | 2.1.2 | Allocation des ressouces |  | 2
2 | 2.2 | Elaboration du planning |  | 3
3 | 2.2.1 | Planification des phases de réalisation |  | 2
3 | 2.2.2 | Planification des révisions et des démos |  | 1
1 | 5 | Clôture |  | 12
2 | 5.1 | Formation des utilisateurs |  | 5
2 | 5.2 | Documentation finale et livrables |  | 6
3 | 5.2.1 | Documentation technique |  | 3
3 | 5.2.2 | Documentation utilisateur |  | 3
2 | 5.3 | Réunion de clôture du projet |  | 1
0 |  | Site Web
1 | 3 | Conception et réalisation |  | 73
2 | 3.1 | Conception graphique |  | 21
3 | 3.1.1 | Création de nouvelles propositions de logo et de la charte graphique |  | 5
3 | 3.1.2 | Maquettes des pages web |  | 7
4 | 3.1.2.1 | Ebauches sommaires |  | 3
4 | 3.1.2.2 | Revisions et finalisations |  | 4
3 | 3.1.3 | Réalisation prototype 1 |  | 2
2 | 3.2 | Conception du contenu |  | 6
3 | 3.2.1 | Définition de la structure du contenu |  | 2
3 | 3.2.2 | Rédaction du contenu pour les pages principales |  | 4
2 | 3.3 | Codage |  | 27
3 | 3.3.1 | Développement de l'interface utilisateur |  | 5
3 | 3.3.2 | Réalisation prototype 2 |  | 2
3 | 3.3.3 | Implémentation des fonctionnalités backend |  | 10
4 | 3.3.3.1 | Système de réservation |  | 5
4 | 3.3.3.2 | Système de paiement |  | 5
2 | 3.4 | Tests |  | 16
3 | 3.4.1 | Tests unitaires |  | 4
3 | 3.4.2 | Tests d'intégration |  | 4
3 | 3.4.3 | Tests de performance et de sécurité |  | 5
3 | 3.4.4 | Réalisation prototype 3 |  | 3
2 | 3.5 | Démonstrations et retour Client |  | 3
3 | 3.5.1 | Démo Prototype 1 |  | 1
3 | 3.5.2 | Démo Prototype 2 |  | 1
3 | 3.5.3 | Démo Prototype 3 |  | 1
1 | 4 | Mise en exploitation |  | 14
2 | 4.1 | Préparation à la mise en ligne |  | 4
3 | 4.1.1 | Vérification finale du site |  | 2
3 | 4.1.2 | Préparation de l'environnement de production |  | 2
2 | 4.2 | Mise en ligne du site |  | 2
3 | 4.2.1 | Activation du nouveau site |  | 1
3 | 4.2.2 | Désactivation de l'ancien site |  | 1
2 | 4.3 | Suivi post-lancement |  | 8
3 | 4.3.1 | Surveillance des performances du site |  | 4
3 | 4.3.2 | Collecte et analyse des retours utilisateurs |  | 2
3 | 4.3.3 | Corrections mineures et ajustements |  | 2